„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” HULLADÉKFELSZÁMOLÁSI PÁLYÁZAT
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Páty község önkormányzata

SZAKMAI beszámoló
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	Pályázó szervezet neve
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	Pályázó képviseletére jogosult
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elérhetősége: +36 (23) 555-531

	A jelentés kitöltéséért felelős személy 
	neve: Hermann Gábor
elérhetősége: +36 (20) 317-6787

	A pályázat azonosító száma
	ILJ/219-1/2024

	A pályázat megvalósításának tervezett kezdete és várható befejezése
	Tervezett kezdés dátuma: 2024. 03. 18.
Tervezett befejezés dátuma: 2024. 06. 07.

	A pályázat megvalósításának tényleges kezdete és befejezése
	Tényleges kezdet dátuma: 2024. 06. 11.
Tényleges befejezés dátuma: 2024. 07. 10.


2. A pályázat szakmai előrehaladása, az elért eredmények összefoglaló bemutatása
A „Tisztítsuk meg az Országot II” programban elnyert pályázati támogatásból a programunkban bemutatott valamennyi helyszínen (öt problémával érintett lokáció) sikeresen számoltuk fel az illegális szeméthalmokat. A pályázat benyújtásához az akkor rendelkezésre álló információkat becslés alapján tudtuk csak bemutatni, ám a hulladékfelszámolási műveletek során, sajnos valamennyi beavatkozási területen jelentős mennyiségű többlet hulladékot tártunk fel. Az akcióval érintett területeken a munkagépek nem csak a földfelszínen, hanem több helyen a talajszint alatt is tetemes mennyiségben tártak fel különböző vegyes hulladékokat. A település vezetése a projektmenedzsment javaslatára a szakmai programban és a költségtervben foglaltaktól eltérően, többlet önkormányzati forrás átcsoportosítását hajtotta végre, (természetesen a pályázati előírásban foglalt kereteket és forrás felhasználási arányokat szem előtt tartva). Ezen felül a Pátyi Vagyonkezelő és Közműüzemeltető Nonprofit Kft. munkatársainak hulladékszelektálási feladatok ellátására történő igénybevétele munkaszervezéssel, átvezényléssel, illetve rendkívüli munkavégzés elrendelésével volt átcsoportosítható, megszervezhető, amelynek költségeit a pályázat terhére Önkormányzatunk nem kívánja elszámolni. Az így biztosított pénzeszközök további hulladékbegyűjtésre, elszállításra, illetve megsemmisítésre biztosítottak fedezetet, ezért megnövelhettük az eredetileg tervezett 155 m3 mennyiségű hulladék felszámolását 300%-al úgy, hogy ennek költségeiből az elnyert támogatást kimerítő mértékben volt lehetőségünk több hulladékot felszámolni, illetve a támogatáson felül felmerülő költségeket önkormányzatunk saját forrásból fedezte. A projektkoordináció dinamikusan zajlott a program teljes megvalósítási időszakában, vagyis napi operatív egyeztetések történtek a feladatok ellátására megbízott partnerekkel, a bevont közreműködőkkel és a projekt adminisztrátorral. A település vezetése a projekt koordinációs egyeztetéseket követően rövid riportok alapján kapott tájékoztatást, illetve szükség szerint a projekt menedzser telefonon, szóban referált a folyamatokról. Az ingatlanvédelmi eszközök megrendelése, beszerzése megtörtént, ezek telepítése folyamatban van, a nyári szabadságolásra is figyelemmel 2024. július 31-ig kell a mechanikai védelmi eszközök telepítéséről gondoskodni. Az addig tartó időszakban pedig önkormányzatunk mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelői folyamatos és visszatérő ellenőrzésekkel előzik meg az illegális hulladékok újbóli kihelyezését.
3. Helyszín és alapadatok
3.1. helyszín és hulladék bemutatásának alapadatai
	
	1. helyszín
	2. helyszín
	3. helyszín

	Vármegye
	Pest
	Pest
	Pest

	Település
	Páty
	Páty
	Páty

	HRSZ
	1021/44 és 1021/50
	953/20 és 953/21
	014 és 012

	Cím
	Vihar utca
	Rákóczi utca 11.
	Levendula utca

	Mentesített terület nagysága (m2)
	1150 m2
	1100 m2
	150 m2

	Elszállított hulladék mennyisége (m3)
	229
	197
	10

	Elszállított hulladék mennyisége (kg)
	143460
	143050
	1610

	
	4. helyszín
	5. helyszín
	

	Vármegye
	Pest
	Pest
	

	Település
	Páty
	Páty
	

	HRSZ
	4865
	1644/14
	

	Cím
	név nélküli dűlőút
	Torbágyi út – Pincehegy utca és Napraforgó utca kereszteződése
	

	Mentesített terület nagysága (m2)
	300 m2
	60 m2
	

	Elszállított hulladék mennyisége (m3)
	8
	16
	

	Elszállított hulladék mennyisége (kg)
	1440
	12100
	



1. helyszín (1021/44 és 1021/50 hrsz.-ú ingatlanok)
A terület a település belterületén, természeteben a 2071 Páty, Vihar utca 10. szám melletti és mögötti zöld, fás, bokros területen található. A két, önkormányzati tulajdonban lévő, közforgalom számára megnyitott ingatlanon, egy nagyobb halomban (amelyet már növényzet borított), illetve ennek környezetében, a fás, bokros területeken, diverzifikáltan, kb. 1150 m2-en szétszórtam volt tapasztalható rendkívül nagy mennyiségű hulladék. A hulladékkal szennyezett terület közvetlen környezetében lakóépületek állnak. A hulladékfelszámolás során jelentős mennyiségű, korábban nem látott, (így nem is becsülhető) hulladék került feltárásra a munkagépekkel végzett begyűjtés során. Az eredetileg becsült mennyiség (75 m3) több, mint háromszorosa (229 m3) volt a felszámolt hulladék, amelynek eltakarításán a bevont partnerek három teljes napig dolgoztak.
A felszámolás után a terület rendezett, hulladéktól mentesített állapotba került:
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2. helyszín (953/20 és 953/21 hrsz.-ú ingatlanok)
A terület a település belterületén, természeteben a 2071 Páty, Rákóczi út 11. szám mögött található. A két – önkormányzati tulajdonban lévő - ingatlan (üresen álló telekrész), amelyeken az elmúlt évek során a közvetlen környezetében lakók engedély nélkül építményeket építettek, majd azokat felszólításra elbontották, ám a bontási törmelékek eltakarításáról nem gondoskodtak. Az érintett lakók többsége az elmúlt évek során már elhunyt, elköltözött, ismeretlen helyre távozott, így rajtuk a hulladék nem megfelelő elhelyezését számonkérni már nem volt módunk. A telekrészek megtisztítását követően, Önkormányzatunk a telkek körbekerítését, majd értékesítését tervezi. A problémával érintett telkek a település lakott, belterületi részén, az egyik legfrekventáltabb területén találhatóak, ezért a településképet is jelentősen rontotta a hulladékok látványa, illetve közvetlenül veszélyeztette a környéken lakók egészségét. A területen kb. 1100 m2-en, szétszórva volt tapasztalható jelentős mennyiségű vegyes, építési-bontási hulladék. Ezen a helyszínen is az eredetileg becsült hulladék mennyiség (25 m3) többszörösét (197 m3) tártuk fel a megtisztítás során, ezért vált szükségessé a partnerekkel kötött szerződések teljesítésének időbeli hatályát érintő szerződés-módosításokat is 
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helyszín (014 és 012 hrsz.-ú ingatlanok)
A terület a település külterületén, természeteben a 2071 Páty, Levendula utcáról nyíló, név nélküli dűlőút melletti fásított, zöldövezeti területen található, a földút és a Füzespatak közötti területen, amelyet két oldalról mezőgazdasági területek határolnak. A helyszín a település külterületén, a lakott területektől kb. 400-500 méterre található, ahová gyakran érkeznek kutyát sétáltatók, sportolók, kirándulók. A patak menti földútról közelíthető meg Páty legnagyobb lovardája is, amely miatt a hulladékkal szennyezett földrészlet mellett - nap közben – jelentős a gyalogos és jármű forgalom. A hulladék elhelyezéssel érintett terület megtisztítását követően a természeti környezetet veszélyeztető állapot megszűnt. Az illegális hulladékok ismételt kihelyezésének megelőzése érdekében, a terület megközelítésére szolgáló földúton sorompót helyez ki önkormányzatunk.
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4. helyszín (4865 hrsz.-ú ingatlan)
A terület a település külterületén, természetben a 2071 Páty, Levendula utca és Töki utca közötti, név nélküli dűlőút mellett lévő fasorban, növényzettel takart, borított zöld sávban található. A helyszínt két oldalról mezőgazdasági műveléssel érintett földterületek határolják. A hulladék elhelyezéssel érintett terület megtisztítását követően a természeti környezetet veszélyeztető állapot megszűnt. Az illegális hulladékok ismételt kihelyezésének megelőzése érdekében, a terület megközelítésére szolgáló földúton sorompót helyez ki önkormányzatunk.
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5. helyszín (1644/14 hrsz.-ú ingatlan)
A terület a település belterületén, természetben a 2071 Páty, Torbágyi út – Pincehegy utca és Napraforgó utca kereszteződésében, a településre Biatorbágy Város felől bevezető út mellett, a Pincehegy alján található. A területet a képviselő-testület, a közterületek használatáról szóló 31/2022. (XII. 9.) rendeletében, turisztikai szempontból kiemeltnek nyilvánította. A jellemzően építési, bontási törmelékkel, hulladékkal szennyezett terület az I. világháborúban elesettekről emléket állító, úgynevezett „Diós emlékmű” megközelítését biztosító zöld felületen volt található. 
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4. A pályázat keretében megvalósított tevékenységek bemutatása az időütemezésükkel együtt, területenként.
4.1. Az illegálisan lerakott vagy elhagyott hulladék jellemzői
Kérjük, az alábbi táblázatos formában mutassa be a pályázattal érintett illegálisan lerakott vagy elhelyezett hulladék tényleges minőségi és mennyiségi jellemzőit. 
	Hely-színenként
	Egyéb speciális körülmény
	Illegális hulladék fajtája
(építési, zöld, elektromos, veszélyes, vegyes), és hulladék azonosító kód
	Illegális hulladék fajtánkénti becsült mennyisége
(kg)

	1.helyszín
	A terület előzetes növényzetgyérítést, kaszálást követően volt megközelíthető. A hulladék begyűjtés munkagépekkel és kézi erővel történt. A területen konténer elhelyezhető volt. 
	vegyes
	140220 kg

	
	
	egyéb lakossági hulladék
	3240 kg

	2.helyszín
	A terület előzetes növényzetgyérítést, kaszálást követően volt megközelíthető. A hulladék begyűjtés munkagépekkel és kézi erővel történt. A területen konténer elhelyezhető volt.
	vegyes
	143050 kg

	3. helyszín
	A terület előzetes növényzetgyérítést, kaszálást követően volt megközelíthető. A hulladék begyűjtés kézi erővel történt, kisteherautóra, majd a helyszínről közvetlenül beszállításra került a hulladéklerakó telephelyére.
	vegyes
	1610 kg

	4.helyszín
	A terület előzetes növényzetgyérítést, kaszálást követően volt megközelíthető. A hulladék begyűjtés kézi erővel történt, kisteherautóra, majd a helyszínről közvetlenül beszállításra került a hulladéklerakó telephelyére.
	vegyes
	1440 kg

	5. helyszín
	A terület munkagéppel könnyen megközelíthető volt. A helyszínre konténer került lehelyezésre, amelybe a munkagép betermelte a hulladékot, majd a konténer azonnal elszállításra került a hulladéklerakó telephelyére.
	vegyes
	12100 kg



4.1.1. A hulladék területen történő összegyűjtésének módja, eszközei 
Kérjük, helyszínenként részletesen kifejtve mutassa be az illegálisan elhagyott vagy lerakott hulladék összegyűjtésének módját, a hozzá szükséges eszközöket, külön megjelölve azon kisértékű eszközbeszerzéseket, melyek beszerzésére jelen pályázat keretében került sor. (Szöveges összefoglaló és a táblázat kitöltése szükséges.)
Az illegális hulladékokat a közreműködő partner (megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező, igénybe vett vállalkozó) a hulladékkal érintett területekről, - a nagydarabos hulladékok kézi erővel történő szétválogatása után - a hulladék konténerbe helyezését követően, a helyszínről szállította el a hulladékmegsemmisítőbe, lerakóba, tehát a hulladékokat ideiglenesen sem tároltuk a településünk szelektív hulladékgyűjtő udvarán, hanem a begyűjtés helyéről közvetlenül elvitettük a közreműködővel. A begyűjtés során a beszerzett eszközökkel az 1. 2. 3. és 4. helyszínen hajtottuk végre a zöldterület gyérítést, valamint a kézi erővel történő hulladék szelektálást. A munkafolyamatokban résztvevők részére egyéni védőeszközöket és - a hőségriadóban történő munkavégzés miatt - védőitalt is biztosítottunk.
Az 1. helyszínen a hulladékfelszámolást megelőzően az önkormányzat saját munkavállalóival végeztette el a terep felkészítését, a zöld terület gyérítését, kaszálását. A hulladékfelszámolási akció során, 1 db JCB munkagéppel, kezelőszemélyzettel végeztük a begyűjtést, tároló-edényzetbe helyezését a hulladékoknak, 3,5 napon keresztül. A munkagép a helyszínre hordott konténerekbe pakolta az előzetesen, kézi erővel leválogatott, „nagy darabos” hulladékoktól mentesített vegyes hulladékokat. A kézi hulladékválogatást egy „brigád”, összesen 4 fő végezte, továbbá az önkormányzat saját gazdasági társaságának (PVK Nonprofit Kft.) munkatársai (3 fővel) is a helyszínen közreműködtek, illetve a PVK kisteherautójának platójára is válogatott nagy darabos vegyes hulladék és leválogatott vegyes hulladék került elhelyezésre, majd a hulladéklerakóba beszállításra.
A 2. helyszínen előzetes tereprendezés történt, amelyet az önkormányzat saját munkavállalóival végeztetett el. A terep előkészítése során a növényzet gyérítése, a gyommentesítés és fűkaszálás munkálatait kellett elvégezni. Ezt követően 1 db JCB markoló munkagép végezte a hulladék betermelését a helyszínre szállított konténerekbe, amelyeket folyamatosan cserélt a megbízott partner. A területen szintén szükséges volt a nagydarabos vegyes hulladékok leválogatására, külön konténerbe, illetve a PVK kisteherautójának platójára gyűjtésére, amelyet a helyszínről közvetlenül szállíttattunk a hulladéklerakóba.
A 3. és 4. helyszínen előzetes tereprendezés történt, amelyet az önkormányzat saját munkavállalóival végeztetett el. A terep előkészítése során a növényzet gyérítése, a gyommentesítés és fűkaszálás munkálatait kellett elvégezni. A hulladékokat mindkét helyszínen kézi erővel, közvetlenül konténerbe, illetve kisteherautóra pakolták a szakemberek, ahonnan közvetlenül a hulladéklerakó telephelyére került beszállításra a vegyes hulladék.
Az 5. helyszínen nem volt szükség előzetes tereprendezésre. A vegyes hulladékot munkagéppel konténerbe gyűjtötték a megbízott partnerek, majd a konténerek a helyszínről közvetlenül kerültek beszállításra a hulladéklerakó telephelyre.
	Helyszín
	Összegyűjtéshez szükséges kiseszköz állomány (védőfelszerelés, szerszám stb.)
	Szükséges rakodó és szállítóeszköz a területen történő összegyűjtéshez
(ebből saját (S), illetve szolgáltatás megrendelés útján beszerzendő (B)
	A szükséges létszám (ebből már meglévő (S), illetve még biztosítandó (B)

	1.helyszín
	lapát, gereblye, lombseprű, vasvilla, metszőolló, fűrész, lombvágó, zsák, védőkesztyű, védőital, fertőtlenítő folyadék
	23 db 8 m3-es konténer (B), 1 db JCB markoló munkagép (B) 1 db 5 m3 platójú kisteherautó (S)
1 db 4 m3 platójú kisteherautó, (B)
	8 fő (3 S és 5 B)

	2.helyszín
	lapát, gereblye, lombseprű, vasvilla, metszőolló, fűrész, lombvágó, zsák, védőkesztyű, védőital, fertőtlenítő folyadék
	30 db konténer (B), 1 db homlokrakodó (1 B) 
	7 fő (5 S és 2 B)

	3.helyszín
	lapát, gereblye, lombseprű, vasvilla, metszőolló, fűrész, lombvágó, zsák, védőkesztyű, védőital, fertőtlenítő folyadék
	1 db 5 m3 platójú kisteherautó (S)
	5 fő (5 S)

	4.helyszín
	metszőolló, lombvágó, védőkesztyű, védőital, fertőtlenítő folyadék
	1 db 5 m3 platójú kisteherautó (S)
	5 fő (5 S)

	5.helyszín
	védőkesztyű, védőital, fertőtlenítő folyadék
	2 db konténer (B), 1 db homlokrakodó (1 B)
	2 fő (2 B)



4.1.2. A hulladék elszállításának módja, eszközei
Kérjük, részletesen mutassa be a pályázattal érintett illegálisan lerakott vagy elhagyott hulladék elszállításának módját és eszközeit, valamint töltse ki az alábbi táblázatot.
	Helyszín
	Szállítást végző státusza
	Szállítás módja 

	1.helyszín
	Beszerzési eljárásban kiválasztott partner (Torbágy-Kert Kft.), valamint kisebb mértékben a Pátyi Vagyonkezelő és Közműüzemeltető Nonprofit Kft. végezte a hulladék szállítását a hulladéklerakóba.
	A nagydarabos hulladékok kézi válogatását követően, a hulladékok a helyszínen konténerekbe, valamint kisteherautók platójára kerültek elhelyezésre. A hulladékot konténerszállító teherautóval és kistehergépjárművekkel szállíttattuk a hulladéklerakóba.

	2.helyszín
	Beszerzési eljárásban kiválasztott partner (Torbágy-Kert Kft.) végezte a hulladék szállítását
	A nagydarabos hulladékok kézi válogatását követően, a hulladékok a helyszínen konténerekbe kerültek, majd a konténereket teherautóval szállíttattuk a hulladéklerakóba.

	3.helyszín
	Beszerzési eljárásban kiválasztott partner (Torbágy-Kert Kft.) végezte a hulladék szállítását
	A nagydarabos hulladékok kézi válogatását követően, a hulladékok a helyszínen konténerekbe kerültek, majd a konténereket teherautóval szállíttattuk a hulladéklerakóba.

	4.helyszín
	Beszerzési eljárásban kiválasztott partner (Torbágy-Kert Kft.) végezte a hulladék szállítását
	A hulladékokat nehézgépekkel a helyszínen konténerekbe helyeztettük, majd a konténereket teherautóval szállíttattuk a hulladéklerakóba.

	5.helyszín
	Beszerzési eljárásban kiválasztott partner (Torbágy-Kert Kft.) végezte a hulladék szállítását
	A hulladékokat nehézgéppel a helyszínen konténerekbe helyeztettük, majd a konténereket teherautóval szállíttattuk a hulladéklerakóba.



Kérjük mutassa be a pályázat keretében elszállított hulladék átmeneti tárolásának, őrzésének, válogatásának módját, valamint a kapcsolódó hatósági eljárásokat.
A fenti táblázatban részletesen bemutatott metódus alapján tehát a hulladékfelszámolás során kézi munkaerővel a nagydarabos hulladékok külön konténerekbe, illetve kisteherautókra kerültek elhelyezésre, amelyeket folyamatosan a helyszínekről egyenesen a hulladékmegsemmisítő telepre szállíttattunk. A hulladék elszállítást megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező partner, valamint vegyes hulladék szállítására hatósági engedéllyel rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságunk (Pátyi Vagyonkezelő és Közműüzemeltető Nonprofit Kft.) végezte. Az elszállítást konténer szállító tehergépjárművel hajtotta végre a bevont közreműködő szolgáltató. A konténerek kivétel nélkül 8 m3 űrmértékűek voltak, a kisteherautókra jellemzően 4-5 m3 hulladék került elhelyezésre. A hulladék átmenetileg sem került tárolásra, így őrzéséről nem kellett gondoskodnunk. A hulladék válogatása manuálisan, kézi erővel történt, amely folyamat során a nagydarabos hulladékok (főleg bútorok, ágybetéteket, illetve valamikori elektronikai eszközök – például hűtőszekrény, mosógép, televíziókészülék, stb.) maradványainak külön válogatását, lehetőség szerinti összetörését, tömörítését követően, konténerbe vagy kisteherautó platójára gyűjtötték a munkások. Az apró, vegyes hulladékokkal szennyezett területről munkagéppel, markolóval történt a mentesítés, közvetlenül konténerbe emelve a hulladékot. 
4.1.3. Hulladék kezelése
Kérjük adjon szöveges és táblázatos összefoglalót az összegyűjtött hulladék mennyiségéről, kezelésének módjáról, helyszínéről. 
A begyűjtött hulladékok a Torbágy-Kert Kft. hulladéklerakó telephelyére kerültek beszállításra, majd ott mázsálást követően elhelyezésre. A hulladék kezelését a megbízott partner, megfelelő hatósági engedélyek birtokában végezte, illetve végzi.
	Végpont neve
	Kezelés módja
	Hulladék mennyisége 
(kg)
	Kezelésre átadott hulladék HAK kódja

	1.végpont
	Torbágy-Kert Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park 052/5 hrsz.)
	298420 kg
	170 904

	
	
	3240 kg
	200 399



Kérjük, a végpont erre vonatkozó engedélyét csatolni, illetve amennyiben a dokumentum nyilvánosan és elektronikusan elérhető, elegendő az elektronikus elérési út megadása.
4.2. Az illegális hulladék újraképződésének megakadályozása
A jelen pályázatban érintett helyszínekről felszámolt hulladék újraképződésének megelőzése, megakadályozása érdekében különböző védelmi intézkedések kialakítását hajtottuk végre. Páty község közigazgatási területének lakott településrészén jelenleg is működik térfelügyelei kamerarendszer, illetve egyes mezőgazdasági és erdő területeink gépjárművel történő megközelítését szolgáló dűlőutak korlátozását különböző mechanikai védelmi elemekkel biztosítjuk. 
A 2. helyszín védelme érdekében a megtisztított terület drótkerítéssel történő mechanikai védelmét alakítottuk ki, amelyet rendszeresen ellenőriz a közterület-felügyeletünk, illetve a helyi polgárőr szervezet.
A 3. helyszín védelme érdekében kamera eszköz telepítése és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása olyan indokolatlan költséggel járt volna, hogy racionálisan csak mechanikai védelmi megoldások kiépítése jöhetett szóba. Ennek érdekében a helyi önkormányzat, mint a helyi közutak kezelője a 014 és 012 hrsz-ú alárendelt földutak gépjárművel történő megközelítését mindkét irányból fizikailag korlátozza a kiépített sorompókkal. A gépjárművel történő behajtás – és így a jelentős mennyiségű hulladék behordásának – lehetőségét épített fizikai akadályokkal, lakattal zárható fém sorompókkal oldottuk meg.  
A sorompók lakatjaihoz kizárólag az érintett útról elérhető mezőgazdasági művelés alatt álló földtáblák tulajdonosainak biztosítunk kulcsot, illetve a mezei őrszolgálatot is ellátó közterület-felügyeletünknek. A Polgármesteri Hivatal állományában jelenleg 4 fő mezőőri és halőri feladatokat is ellátó közterület felügyelőt foglalkoztatunk, akik folyamatosan tudják biztosítani a védelmi eszközökkel megerősített területeken az illegális hulladékhalmok újbóli kialakulásának megelőzését.  
5. A pályázat keretében megvalósított feladatok időütemterve
Kérjük adja meg a pályázat lebonyolításának részletes ütemtervét az alábbi minta szerinti táblázatos formában. A táblázatban szereplő információk megadása szükséges legalább, de további feladatokkal és alfeladatokkal kiegészíthető. 
A táblázatban minden olyan feladat és alfeladat bemutatása kötelező, mely a pályázat beadásakor a szakmai feladattervben szerepelt 
	Feladatok
	Alfeladatok
	Kezdő dátum

	Záró dátum


	Előkészítő feladatok
 
 
	Projekt tervezés, projekt koordináció  
	 2024.03.18.
	 2024.03.21. 

	
	Hulladék pontos felmérése
	 2024.03.18. 
	 2024.03.21. 

	
	Indikatív árajánlatok bekérése 
	 2024.03.20.
	 2024.03.22. 

	Hulladék összegyűjtése
 
	1. helyszín
	 2024.06.24.
	 2024.06.28.

	
	2. helyszín
	 2024.06.28.
	 2024.07.03.

	
	3.helyszín 
	 2024.07.02.
	 2024.07.02. 

	
	4.helyszín
	 2024.07.02.
	 2024.07.02.

	
	5. helyszín
	 2024.07.05.
	 2024.07.05. 

	Hulladék elszállítása
 
	1. helyszín
	 2024.06.28.
	 2024.07.03.

	
	2.helyszín
	 2024.06.28.
	 2024.07.03.

	
	3.helyszín
	 2024.07.02.
	 2024.07.02 

	
	4. helyszín
	 2024.07.02.
	 2024.07.02.

	
	5.helyszín
	 2024.07.05.
	 2024.07.05. 

	Ingatlanvédelmi eszköz
	helyszíni felmérés
	 2024.03.20.
	 2024.03.22. 

	 
	beszerzés
	 2024.07.15.
	 2024.07.19.

	 
	kiépítés
	 2024.07.22.
	 2024.07.31.

	Projekt zárás
	 Műszaki ellenőrzés, műszaki átadás, projekt záró koordinációs értekezlet 
	 2024.06.24.
	 2024.07.19. 

	Projekt záró beszámoló benyújtása
	Beszámoló elkészítése 
	2024.07.18.
	 2024.07.18. 

	Fenntartási jelentés benyújtása
	Fenntartási jelentés elkészítése 
	2024.07.18. 
	 2024.07.18. 


 (Az ingatlanvédelmi eszközökre vonatkozó rész kitöltése csak a jogosultak esetén kötelező.)
6. Eltérések bemutatása
Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható, kérjük, foglalja össze röviden az eltérés okát, a megoldásra tett lépéseket az alábbi táblázat kitöltésével.
	Feladatok
	Alfeladatok
	Eltérés oka
	Megtett lépések

	hulladék összegyűjtése
	1. helyszín
	több hulladék került feltárásra gépi erővel, mint amennyit korábban becsülni lehetett
	a feladatok átütemezésével végrehajtottuk az összes hulladék begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését

	
	2.helyszín
	több hulladék került feltárásra gépi erővel, mint amennyit korábban becsülni lehetett. A munkafolyamatok közben a partner munka gépe meghibásodott, ezért két napig csak kézi erővel történt hulladékgyűjtés
	a feladatok átütemezésével végrehajtottuk az összes hulladék begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését. A meghibásodott munkagép javítását követően, folytattuk a gépi hulladék begyűjtést

	
	3.helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg a hulladék begyűjtésé
	részben a PVK Nonprofit Kft. munkatársainak és kisteherautóinak bevonásával kellett végrehajtani a hulladékok kézi begyűjtését és elszállítását.

	
	4. helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg a hulladék begyűjtésé
	részben a PVK Nonprofit Kft. munkatársainak és kisteherautóinak bevonásával kellett végrehajtani a hulladékok kézi begyűjtését és elszállítását.

	
	5.helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg, illetve fejeződött be a hulladék begyűjtésé
	a feladat az eredetileg tervezetthez képest későbbi időpontban került végrehajtására, a szerződéseket ennek megfelelően módosítottuk

	hulladék elszállítása
	1. helyszín
	több hulladék került feltárásra gépi erővel, mint amennyit korábban becsülni lehetett
	a feladatok átütemezésével végrehajtottuk az összes hulladék begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését, a szerződéseket ennek megfelelően módosítottuk

	
	2.helyszín
	több hulladék került feltárásra gépi erővel, mint amennyit korábban becsülni lehetett. A munkafolyamatok közben a partner munka gépe meghibásodott, ezért két napig csak kézi erővel történt hulladékgyűjtés
	a feladatok átütemezésével végrehajtottuk az összes hulladék begyűjtését, elszállítását és megsemmisítését. A meghibásodott munkagép javítását követően, folytattuk a gépi hulladék begyűjtést

	
	3.helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg a hulladék begyűjtésé
	részben a PVK Nonprofit Kft. munkatársainak és kisteherautóinak bevonásával kellett végrehajtani a hulladékok kézi begyűjtését és elszállítását.

	
	4. helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg a hulladék begyűjtésé
	részben a PVK Nonprofit Kft. munkatársainak és kisteherautóinak bevonásával kellett végrehajtani a hulladékok kézi begyűjtését és elszállítását.

	
	5.helyszín
	az 1. és 2. helyszíneken a becsültnél több hulladék feltárása, begyűjtése miatt, az eredetileg tervezett ütemezéshez képest később kezdődhetett meg a hulladék begyűjtésé
	a feladat az eredetileg tervezetthez képest későbbi időpontban került végrehajtására


7. A pályázat adminisztrációjával és koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment feladatok
A pályázati projektet 100 %-ban saját projektszervezet által menedzseltük. A projekt koordinációval a Polgármesteri Hivatal Rendészeti Irodájának vezetőjét bízta meg a polgármester, a pályázati adminisztráció kezelését pedig a polgármesteri titkárságvezető végezte. A projektmenedzsment feladatokra megbízási szerződés útján került sor, amelynek részbeni térítése csak a pályázat keretében elszámolható mértékben történik.  
A projekt végrehajtása a szakmai feladatterv 4. pontjában részletezettek szerint operatív értekezleteken (projekt koordinációs értekezletek) került megszervezésre, amelyet a projekt koordinátora vezetett. 
Koordinációs egyeztetésekre a projekt megkezdése előtt a tervezés fázisában, a végrehajtás során több alkalommal - folyamatba építetten – került sor, továbbá a projekt lezárásaként egy értékelő értekezlet került megszervezésre. A koordinációs megbeszéléseken a projekt adminisztrátor és az adott fázisban feladatot ellátó további köztisztviselők és partnerek képviselői vettek részt, például a Pátyi Vagyonkezelő és Közműüzemeltető NKFT vezetője vagy a megbízott közreműködők képviselői.  
A projekt koordinációra és projekt adminisztrációra vonatkozó megbízási szerződések másolatát a szakmai beszámolóhoz mellékelten csatoljuk. 
8. A pályázat beszerzései / közbeszerzései
8.1. A pályázat keretében megvalósított beszerzési / közbeszerzési eljárások 
Kérjük az alábbi táblázatban összefoglalóan mutassa be a pályázat keretében megvalósított beszerzési/közbeszerzési eljárásokat. 
	(Köz)Be-szerzési eljárás tárgya
	Rész-ajánlat
	Beszerzés/ Közbe-szerzési eljárás típusa
	Beszerzési/Közbeszerzési eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)
	Ütemezés [év.hó]

	
	
	
	
	Tender dokumen-táció kidol-gozása
	Ajánlati felhívás megjelenése
	Ajánlatok értékelése
	Szerződés-kötés

	hulladék gyűjtés, válogatás, szállítás és megsemmisítés
	-
	egyszerű beszerzés
	a pályázatban érintett helyszíneken hulladék kézi erővel történő válogatása, konténerbe gyűjtött hulladék szállítása és megsemmisítése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024. 03. 22-én, a beérkezett indikatív ajánlatok értékelése megtörtént
	2024. 06. 24.-én szerződést kötöttünk a feladatokra a Torbágy-Kert Kft.-vel., amelyet egy alkalommal, 2024.06. 28-án módosítottunk (csak a teljesítési időt hosszabbítottuk meg)

	hulladék gépi erővel történő begyűjtése, konténerbe helyezése
	-
	egyszerű beszerzés
	az 1. 2. és 5. helyszíneken, nehéz munkagéppel (JCB markoló), kezelőszemélyzettel végzett hulladék begyűjtés konténerbe.
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024. 03. 22-én, a beérkezett indikatív ajánlatok értékelése megtörtént
	2024. 06.24-én kötöttünk szerződést a legjobb ajánlatot adó egyéni vállalkozóval.

	hulladék gépi erővel történő begyűjtése, konténerbe helyezése
	-
	egyszerű beszerzés
	az 1. 2. és 5. helyszíneken, nehéz munkagéppel (JCB markoló), kezelőszemélyzettel végzett hulladék begyűjtés konténerbe.
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024. 03. 22-én, a beérkezett indikatív ajánlatok értékelése megtörtént
	2024. 06.28-án újra kötöttük  a szerződést a legjobb ajánlatot adó egyéni vállalkozóval, mivel a tervezett feladatokat a tervezett végrehajtási időben nem tudtuk végrehajtani, az idő közben feltárt többlet hulladék miatt.

	ingatlanvédelmi eszközök gyártása és telepítése
	-
	egyszerű beszerzés
	a 2. 3. 4. helyszíneken mechanikai védelmi rendszerek (drót kerítés, sorompó) gyártása és telepítése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024.03.20.-án, emailen történt az indikatív ajánlatok bekérése
	2024. 03. 22-én, a beérkezett indikatív ajánlatok értékelése megtörtént
	2024.07.15-én kötöttünk szerződést a Pátyi Vagyonkezelő és Közműüzemeltető Nonprofit Kft.-vel.



8.2. Szerződéskötések
A pályázat keretében megkötött szerződésekről adjon összefoglalót az alábbi táblázat kitöltésével:
	Közbeszerzési eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása
	(Köz)Be-szerzési eljárás tárgya
	(Köz)Be-szerzési eljárás értékhatára
(beszerzés, nemzeti, közösségi)
	Ajánlati felhívás megjele-nése / kiküldése
	Indult-e jogorvoslati eljárás (igen/nem, és a jogorvoslati eljárás azonosító száma)
	Ha indult, született -e elmarasztaló döntés (igen/nem)
	Szerződés-kötés dátuma
	Szerződés összege
	Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő
	Szerződés teljesülésének rövid összefoglalása
	Szerződés összegéből elszámolni kívánt összeg

	egyszerű beszerzési eljárásban került kiválasztásra a Torbágy-Kert Kft. hulladék kézi erővel történő begyűjtésére, válogatására, konténerbe gyűjtött hulladékok elszállítására és megsemmisítésére
	hulladék kézi erővel történő begyűjtése, válogatása, konténerbe gyűjtött hulladékok elszállítása és megsemmisítése
	nemzeti eljárásban, egyszerűsített beszerzésként, nettó 15 millió Ft. alatti beszerzés.
	2024.03.20-án került emailen kiküldésre az indikatív ajánlat bekérése
	nem
	-
	2024.06.24.
	7.785.100 Ft.- 
	2024.06.28. 
	a szerződésben vállalt valamennyi feladatot a partner teljesítette. A szerződésben rögzített határidőktől az eredetileg becsült hulladékmennyiséghez képest több hulladék feltárása miatt, rugalmasan alkalmazkodott.
	4.056.900.-

	hulladék gépi erővel történő begyűjtése, konténerbe helyezése
	nehéz munkagéppel, kezelő személyzettel a partner végezze el a hulladékok gépi erővel történő begyűjtését konténerbe
	nemzeti eljárásban, egyszerűsített beszerzésként, nettó 15 millió Ft. alatti beszerzés
	2024.03.20-án került emailen kiküldésre az indikatív ajánlat bekérése
	nem
	-
	2024.06.24.
	640.000 Ft.-
	2024.06.28.
	a szerződésben vállalt valamennyi feladatot a partner teljesítette. A szerződésben rögzített határidőktől az eredetileg becsült hulladékmennyiséghez képest több hulladék feltárása miatt, rugalmasan alkalmazkodott.
	640.000 Ft.-

	hulladék gépi erővel történő begyűjtése, konténerbe helyezése
	nehéz munkagéppel, kezelő személyzettel a partner végezze el a hulladékok gépi erővel történő begyűjtését konténerbe
	nemzeti eljárásban, egyszerűsített beszerzésként, nettó 15 millió Ft. alatti beszerzés
	2024.03.20-án került emailen kiküldésre az indikatív ajánlat bekérése
	nem
	-
	2024.06.28.
	640.000 Ft.-
	2024.07.15.
	a szerződésben vállalt valamennyi feladatot a partner teljesítette. A szerződésben rögzített határidőktől az eredetileg becsült hulladékmennyiséghez képest több hulladék feltárása miatt, rugalmasan alkalmazkodott.
	30.000 Ft-

	ingatlanvédelmi eszközök gyártása és telepítése
	a 2. 3. 4. helyszíneken mechanikai védelmi rendszerek (drót kerítés, sorompó) gyártása és telepítése
	nemzeti eljárásban, egyszerűsített beszerzésként, nettó 15 millió Ft. alatti beszerzés
	2024.03.20-án került emailen kiküldésre az indikatív ajánlat bekérése
	nem
	-
	2024.07.15
	1.174.000 Ft.-
	2024.07.31
	a partner a vállalt feladatokat határidő előtt elvégezte
	1.174.000 Ft.-

	projektmenedzsment feladatok teljesítése
	a projekt teljes végrehajtásának tervezése, szervezése, koordinációja, valamint az elszámoláshoz szükséges szakmai beszámoló előkészítése
	megbízási szerződés, nem volt szükség saját munkavállalóval
	-
	nem
	-
	2024.06.18.
	100.000.-
	2024.07.31
	a vállalt feladatok teljesítése határidőre megtörtént
	76.275.-

	projekt adminisztrációs feladatok ellátása 
	a projekt adminisztrációs tevékenységek ellátása, a projektmenedzser munkájának támogatása, a dokumentáció kezelése
	megbízási szerződés, nem volt szükség saját munkavállalóval
	-
	-
	-
	2024.06.18
	100.000.-
	2024.07.31
	a vállalt feladatok teljesítése határidőre megtörtént
	76.275.-



8.3. Szerződésmódosítás
Amennyiben a pályázat keretében megkötött szerződések esetében került sor módosításra, kérjük, mutassa be azokat az alábbi táblázat kitöltésével.
	Közbeszerzési eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)
	(Köz)Be-szerzési eljárás tárgya
	Szerződésmódosítás tartalma
	Módosítással nőtt-e a szerződés összege?
	Indult-e kiegészítő közbeszerzési eljárás, ha igen, azonosító adatai
	Ha nem indult, miért nem?

	egyszerű beszerzési eljárásban került kiválasztásra a Torbágy-Kert Kft. hulladék kézi erővel történő begyűjtésére, válogatására, konténerbe gyűjtött hulladékok elszállítására és megsemmisítésére
	hulladék kézi erővel történő begyűjtése, válogatása, konténerbe gyűjtött hulladékok elszállítása és megsemmisítése
	a szerződések teljesítési határidejének szükségszerű módosítása történt meg
	nem
	nem
	nem volt szükség kiegészítő beszerzési eljárásra, mivel a feladatok végrehajtása az eredetileg tervezett „szoros” ütemtervtől csak azért tért el, mert a becsült hulladék mennyiségtől a feltárás során jelentős eltérés volt tapasztalható. A begyűjtés, szállítás és megsemmisítés költségét nem befolyásolta az időben elhúzódó teljesítés, illetve a pályázati forrás kereteit meghaladó költéségeket nem kívánjuk elszámolni sem.

	hulladék gépi erővel történő begyűjtése, konténerbe helyezése
	nehéz munkagéppel, kezelő személyzettel a partner végezze el a hulladékok gépi erővel történő begyűjtését konténerbe
	a szerződések teljesítési határidőjének szükségszerű módosítása történt meg, új szerződés került megkötésre
	nem
	nem
	nem volt szükség kiegészítő beszerzési eljárásra, mivel a feladatok végrehajtása az eredetileg tervezett „szoros” ütemtervtől csak azért tért el, mert a becsült hulladék mennyiségtől a feltárás során jelentős eltérés volt tapasztalható. A gépi erővel történő hulladék begyűjtés költségét nem befolyásolta az időben elhúzódó teljesítés, illetve a felmerülő többlet költségek meghatározó részét önkormányzatunk nem kívánja a pályázati forrás terhére elszámolni.






9. Kommunikáció
Önkormányzatunk saját forrás terhére valósítja meg a projekt eredményeinek kommunikációját. A pályázat pozitív elbírálásáról a lakosság számára tájékoztatást adtunk a Pátyi Kurír nevű helyi, havonta megjelenő és minden háztartáshoz eljuttatott kiadványban (újság) valamint Páty Község Önkormányzat hivatalos honlapján és közösségi média felületein. 
10. Költségvetés
· a pályázat keretében megvalósított feladatok elszámolásához szükséges az alátámasztó táblázat kitöltése, a tevékenységek megnevezésekor fordítson kiemelt figyelmet az egyes költségsorok és a szakmai beszámoló tartalmának beazonosíthatóságára.
11. Előrehaladást igazoló dokumentumok
	Sorszám
	Dokumentum neve
	Igen (db)
	Nem

	1
	Szállító engedélye
	2
	

	2
	Kezelő engedélye
	1
	

	3
	Ajánlati felhívások (mind beszerzési, mind közbeszerzési eljárások esetében)
	3
	

	4
	Közbeszerzési eljárások összegzése
	
	X

	5
	Megkötött szerződések
	7
	

	6
	Tájékoztatás igazoló dokumentumok
	
	X

	7
	szállító levelek
	19
	


A táblázat bővíthető.
12. Nyilatkozat
Alulírott, mint a pályázatot megvalósító kedvezményezett, nyilatkozom:
· a jelentésben megadott összes tény megalapozott és a valóságnak megfelelő,
· a másolatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek.

Kelt: ……Páty………(helyszín),…2024..(év)……07….(hónap)…19…(nap)

Kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője
(aláírás + olvasható név+ bélyegző)
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